**Marco lógico Perú Champs**

| **Componente** | **Propósito** | **Indicadores** | **Fuentes de Verificación** | **Supuestos** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Propósito Global: | Mejorar el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes talentosos de bajos recursos económicos en Perú. | - Número de estudiantes beneficiados por el programa.  - Porcentaje de estudiantes que completan con éxito el año escolar. - Nivel de satisfacción de los beneficiarios y sus familias. | - Base de datos de estudiantes beneficiados.  - Informes de rendimiento académico de los estudiantes.  - Encuestas de satisfacción de beneficiarios.  Evaluaciones de programas y proyectos. | - Las familias de los beneficiarios participarán activamente en el proceso educativo.  - Apoyo continuo de donantes, voluntarios/as y aliados/as  - Las escuelas de Innova Schools mantendrán altos estándares de calidad educativa. |
| Propósito Específico: | Brindar becas a estudiantes talentosos para acceder a la educación en Innova Schools y ofrecer programas complementarios para su desarrollo integral. | - Porcentaje de cobertura de matrícula y pensiones por parte de las becas.  - Participación de los estudiantes en programas complementarios.  - Mejora en el rendimiento académico y bienestar socioemocional de los estudiantes. | - Registros de matrícula y pensiones.  - Informes de participación en programas complementarios.  - Evaluaciones de rendimiento académico y bienestar socioemocional. | - Los estudiantes beneficiarios cumplirán con los requisitos académicos y de comportamiento de Innova Schools.  - Los programas complementarios serán efectivos para satisfacer las necesidades de desarrollo de los estudiantes. |
| Resultados Específicos: | 1. Identificar y seleccionar a estudiantes talentosos de bajos recursos económicos.  2. Otorgar becas que cubran el 75% de los costos de matrícula y pensiones en Innova Schools.  3. Implementar programas complementarios para el desarrollo integral de los estudiantes.  4. Monitorear el progreso y evaluar el impacto del programa. | - Número de solicitudes recibidas y evaluadas.  - Porcentaje de estudiantes seleccionados para recibir becas.  - Implementación de programas complementarios según cronograma establecido.  - Resultados de evaluaciones de impacto. | - Registros de solicitudes y selecciones.  - Cronogramas de implementación de programas complementarios.  - Informes de evaluación de impacto. | - Los criterios de selección serán justos y transparentes.  - Los recursos serán suficientes y se utilizarán de manera eficiente para implementar el programa. |